PANDUAN PENGAJUAN PROPOSAL

HIBAH PENELITIAN:

KONTRIBUSI HASIL RISET PADA MATA KULIAH TERKAIT INFRASTRUKTUR TAHAN GEMPA

A. Latar Belakang

ITB sebagai salahsatu perguruan tinggi nasional sedang berupaya menuju perguruan tinggi berstandar World Class Research University. Sebagai perguruan tinggi berstandar internasional yang berbasiskan riset, kegiatan riset yang berkelanjutan merupakan salahsatu karakteristik yang utama dalam lingkup pengembangannya. Oleh karena itu dalam upaya menjadi perguruan tinggi berstandar World Class Research University, ITB perlu didukung dengan kegiatan riset yang terarah dan berkesinambungan. Hasil kegiatan riset ini selayaknya dapat memberikan kontribusi pada kegiatan perkuliahan untuk meningkatkan standar mutu pendidikan perguruan tinggi.

Kegiatan penelitian yang berkaitan dengan Infrastruktur tahan Gempa (ITG) merupakan salahsatu fokus topik penelitian FTSL. Hasil penelitian ini telah memberikan kontribusi yang signifikan pada berbagai aspek dalam Infrastruktur Tahan Gempa. Saat ini Program studi Teknik Sipil, FTSL-ITB mendapatkan kesempatan untuk melakukan peningkatan kualitas mahasiswa magister melalui hibah riset yang difokuskan pada Infrastruktur Tahan Gempa (ITG). Melalui program hibah ini diharapkan dapat menstimulus kegiatan riset yang dapat diimplementasikan pada kegiatan perkuliahan.

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan motivasi kepada dosen untuk dapat melakukan kegiatan riset yang dapat diimplementasikan kedalam perkuliahan, khususnya dalam bidang Infrastruktur Tahan Gempa (ITG).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Melakukan penelitian sesuai dengan agenda dan roadmap riset dan juga terkait pada mata kuliah spesifik dalam bidang Infrastruktur Tahan Gempa pada program pascasarjana FTSL ITB.

- Hasil riset yang dapat  diimplementasikan untuk pengayaan materi kuliah.

- Menghasilkan paper yang dimuat dalam jurnal internasional.

D. Persyaratan

Calon penerima hibah adalah yang memenuhi syarat sebagaimana berikut:

- Staf Pengajar di FTSL ITB.

- Mengajar salahsatu mata kuliah pada program pasca sarjana yang terkait dengan infrastruktur tahan gempa (ITG).

- Membimbing mahasiswa program magister.

- Melibatkan mahasiswa program magister dalam kegiatan penelitian

E. Anggaran

- Biaya maksimum yang dapat diusulkan adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Komponen yang dapat didanai tidak termasuk pembelian alat dan diseminasi.

F. Tahapan pembayaran:

- Tahap 1 :

50% dari total dana hibah penelitian, pada awal pelaksanaan penelitian.

- Tahap 2 :

25% dari total dana hibah penelitian, setelah pemasukan laporan kemajuan dan laporan keuangan.

- Tahap 3 :

25% dari total dana hibah penelitian, setelah pemasukan laporan akhir dan bukti pengiriman naskah paper ke jurnal internasional.

G. Jadwal Kegiatan

| No. | Kegiatan | Tanggal | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Undangan pada calon peserta seleksi | 14-Mar-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penerimaan Proposal | 15-Mar-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s.d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29-Mar-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Proses Seleksi dan Pengumuman | 30-Mar-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s.d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11-April-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pelaksanaan Penelitian | 18-Apr-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s.d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18-Okt-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Laporan kemajuan | 21-Jul-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Laporan Akhir | 18-Okt-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Catatan :

Kegiatan Penelitian dilakukan selama 6 bulan.

H. Luaran

Luaran dari kegiatan riset:

- Laporan Riset dalam Bahasa Indonesia

- Naskah paper yang akan dikirim ke jurnal internasional

- Naskah paper yang akan dikirim ke jurnal nasional

I. Sistem Seleksi

Pemilihan 3 pemenang hibah penelitian didasarkan pada 3 terbaik dari hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap minimal 5 proposal yang masuk.

J. Format Proposal

Penyusunan proposal penelitian ditulis dalam bahasa Indonesia dan mengikuti format yang telah ditentukan, antara lain mencakup :

- Identitas proposal

- Ringkasan proposal

- Pendahuluan

- Metodologi

- Daftar Pustaka

- Indikator keberhasilan

- Jadwal pelaksanaan

- Peta jalan riset

- Usulan biaya riset

- Curriculum Vitae peneliti

K. Ketentuan Penyampaian Proposal

- Format Proposal

Penyusunan proposal penelitian ditulis dalam bahasa Indonesia dan mengikuti format penyusunan yang terlampir.

- Pengiriman Proposal

Proposal selambat – lambatnya diajukan pada tanggal 29 Maret 2011 pukul 12.00 dan diserahkan ke Sekretariat Imhere (Ruang Tata Usaha Lt.2 Program Studi Teknik Sipil-ITB)

Berkas Proposal yang diserahkan antara lain :

- Salinan dokumen proposal (4 copy).

- CD berisi file dokumen proposal berformat PDF (1 buah).

PANDUAN PENGAJUAN PROPOSAL

# HIBAH PENELITIAN INTI

# A. Latar Belakang

ITB sebagai salah satu perguruan tinggi nasional terkemuka di Indonesia sedang berupaya menuju perguruan tinggi berstandar World Class Research University. Sebagai perguruan tinggi berstandar internasional yang berbasiskan riset, kegiatan riset yang berkelanjutan merupakan salah satu karakteristik utama dalam lingkup pengembangannya. Oleh karena itu dalam upaya menjadi perguruan tinggi berstandar World Class Research University, ITB perlu didukung dengan kegiatan riset yang terarah dan berkesinambungan. Hasil kegiatan riset ini selayaknya dapat memberikan kontribusi pada kegiatan perkuliahan untuk meningkatkan standar mutu pendidikan perguruan tinggi.

Kegiatan penelitian yang berkaitan dengan Infrastruktur tahan Gempa (ITG) merupakan salah satu fokus topik penelitian FTSL. Hasil penelitian ini telah memberikan kontribusi yang signifikan pada berbagai aspek dalam Infrastruktur Tahan Gempa.

Saat ini Program studi Teknik Sipil, FTSL-ITB mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kegiatan penelitian khususnya dalam bidang Infrastruktur Tahan Gempa melalui kegiatan Penelitian Inti (core research) yang didanai oleh program IMHERE. Pada tahun anggaran 2011 ini tersedia dua (2) grant untuk Penelitian Inti. Penelitian Inti ini diharapkan dapat menjadi inti dalam keberlanjutan kegiatan penelitian selanjutnya.

# B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kesempatan kepada dosen di lingkungan FTSL untuk dapat melakukan kegiatan riset / penelitian inti (core research) yang dapat berkontribusi dalam bidang Infrastruktur Tahan Gempa dan dapat dikembangkan melalui penelitian – penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

# C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan Penelitian Inti ini adalah sebagai berikut :

- Melakukan penelitian dalam bidang Infrastruktur Tahan Gempa berdasarkan agenda dan roadmap riset yang telah ditetapkan (Program IMHERE Tahun Pertama).

- Menghasilkan paper yang dimuat dalam jurnal internasional.

# D. Persyaratan

Calon penerima hibah adalah yang memenuhi persyaratan- persyaratan berikut:

- Satu tim peneliti minimum terdiri dari tiga (3) Staf Pengajar di FTSL ITB.

- Sedang membimbing mahasiswa program magister yang sedang (akan) melakukan penelitian dalam bidang Infrastruktur Tahan Gempa berdasarkan agenda dan roadmap riset yang telah ditetapkan.

- Melibatkan mahasiswa program magister bimbingannya dalam melakukan kegiatan penelitian ini.

# E. Anggaran

- Biaya maksimum yang dapat diusulkan oleh setiap tim adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Pembelian alat dan diseminasi hasil tidak termasuk di dalam komponen yang didanai grant ini.

# F. Tahapan pembayaran:

- Tahap 1    :

50% dari total dana hibah penelitian, pada awal pelaksanaan penelitian.

- Tahap 2    :

25% dari total dana hibah penelitian, setelah pemasukan laporan kemajuan dan laporan keuangan.

- Tahap 3   :

25% dari total dana hibah penelitian, setelah pemasukan laporan akhir dan bukti pengiriman naskah paper ke jurnal internasional.

# G. Jadwal Kegiatan

| No. | Kegiatan | Tanggal | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Undangan pada calon peserta seleksi | 14-Mar-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penerimaan Proposal | 15-Mar-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s.d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29-Mar-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Proses Seleksi dan Pengumuman | 30-Mar-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s.d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11-April-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pelaksanaan Penelitian | 18-Apr-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s.d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18-Okt-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Laporan kemajuan | 21-Jul-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Laporan Akhir | 18-Okt-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Catatan :

Kegiatan Penelitian dilakukan selama 6 bulan.

# H. Luaran

Luaran dari kegiatan riset:

- Laporan Riset dalam Bahasa Indonesia

- Naskah paper yang telah dikirim ke jurnal internasional

- Naskah paper yang akan/telah dikirim ke jurnal nasional (apabila ada)

# I. Sistem Seleksi

Pemilihan 2 (dua) pemenang hibah penelitian inti didasarkan pada 2 (dua) terbaik dari hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap seluruh proposal yang masuk.

# J. Format Proposal

Penyusunan proposal penelitian ditulis dalam bahasa Indonesia dan mengikuti format yang telah ditentukan, antara lain mencakup :

- Identitas proposal

- Ringkasan proposal

- Pendahuluan

- Metodologi

- Daftar Pustaka

- Indikator keberhasilan

- Jadwal pelaksanaan

- Peta jalan riset

- Usulan biaya riset

- Curriculum Vitae peneliti

K. Ketentuan Penyampaian Proposal

- Format Proposal

Penyusunan proposal penelitian ditulis dalam bahasa Indonesia dan mengikuti format penyusunan yang terlampir.

- Pengiriman Proposal

Proposal selambat – lambatnya diajukan pada tanggal 29 Maret 2011 pukul 12.00 dan diserahkan ke Sekretariat Imhere (Ruang Tata Usaha Lt.2 Program Studi Teknik Sipil-ITB)

Berkas Proposal yang diserahkan antara lain :

- Salinan dokumen proposal (4 copy).

- CD berisi file dokumen proposal berformat PDF (1 buah).